## BANHEIROS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT |  |  | alterar aqui
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI MARÇO/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | QTD |  | BDI
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | REFORM | R$/UNIT | 22.23% | R$ TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 43 | 116.87 | 142.85 | 6142.55
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 600 | 29.84 | 36.47 | 21882
| Sub-Total |  |  |  |  | 28024.55
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
COMP 01 | PLACA DE OBRA 1,00X2,00 | m² | 2 | 405.85 | 496.07 | 992.14
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 48.29 | 60.59 | 74.05 | 3575.87
93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 845.82 | 1033.84 | 6203.04
93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 986.27 | 1205.51 | 3616.53
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 90.02 | 98.62 | 120.54 | 10851.01
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 48.29 | 4.33 | 5.29 | 255.45
| Sub-Total |  |  |  |  | 25494.04
3 | MOVIMENTO DOS SOLOS
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 34.75 | 11.12 | 13.59 | 472.25
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 34.75 | 36.51 | 44.62 | 1550.54
93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 451.75 | 2.74 | 3.34 | 1508.84
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 8.06 | 133.35 | 162.99 | 1313.69
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6.74 | 97.14 | 118.73 | 800.24
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.37 | 23.54 | 28.77 | 96.95
| Sub-Total |  |  |  |  | 5742.51
4 | INFRA-ESTRUTURA
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 (dois aproveitamentos - usar na respaldo) | m² | 44.96 | 156.76 | 191.6 | 8614.33
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 7.4 | 525.48 | 642.29 | 4752.94
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.4 | 277.1 | 338.69 | 2506.3
104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 62.34 | 21.82 | 26.67 | 1662.6
104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 229.17 | 17.95 | 21.94 | 5027.98
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 56.19 | 42.71 | 52.2 | 2933.11
| Sub-Total |  |  |  |  | 25497.26
5 | MESO E SUPER-ESTRUTURA
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (02 aproveitamentos) | m² | 24 | 164.18 | 200.67 | 4816.08
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | m | 50.6 | 18.64 | 22.78 | 1152.66
104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 120.46 | 21.82 | 26.67 | 3212.66
104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 109.26 | 17.95 | 21.94 | 2397.16
104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 201.6 | 15.07 | 18.42 | 3713.47
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 5.65 | 525.48 | 642.29 | 3628.93
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.65 | 277.1 | 338.69 | 1913.59
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 17 | 89.14 | 108.95 | 1852.15
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 3.3 | 85.84 | 104.92 | 346.23
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 17 | 85.2 | 104.13 | 1770.21
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - AMARRAÇÃO NO OITÃO, VIGA INCLINADA | m | 19.4 | 85.2 | 104.13 | 2020.12
| Sub-Total |  |  |  |  | 26823.26
6 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 169.21 | 121.85 | 148.93 | 25200.44
| Sub-Total |  |  |  |  | 25200.44
7 | COBERTURA
92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (INCLUSIVE CÁLUCO E EMISSÃO DE ART DE PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA) | UN | 3 | 1535.56 | 1876.91 | 5630.73
92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 680.26 | 831.48 | 4157.4
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 107.85 | 46.18 | 56.44 | 6087.05
COMP 03 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 107.85 | 81.89 | 100.09 | 10794.7
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 27.35 | 71.91 | 87.89 | 2403.79
101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (UTILIZAR ACABAMENTO LATERAIS E FRENTE DO TELHADO - TABEIRA) | m | 25.5 | 51.03 | 62.37 | 1590.43
100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UTILIZAR NA CONFECÇÃO DE CUMEEIRA) | m | 35.45 | 64.59 | 78.94 | 2798.42
| Sub-Total |  |  |  |  | 33462.52
8 | ESQUADRIAS/FERRAGENS
102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (INCLUSIVE FECHADURAS PARA JANELAS) | m² | 4 | 450.74 | 550.93 | 2203.72
94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 28 | 17.62 | 21.53 | 602.84
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 branca | m² | 15 | 843.08 | 1030.49 | 15457.35
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (para os boxes utilizar fechadura do tipo tarjeta, livre/ocupado) | UN | 11 | 108.6 | 132.74 | 1460.14
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 107.86 | 131.83 | 527.32
| Sub-Total |  |  |  |  | 20251.37
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 144.24 | 34.61 | 42.3 | 6101.35
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 194.18 | 33.46 | 40.89 | 7940.02
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 194.18 | 68.97 | 84.3 | 16369.37
96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 98.21 | 75.7 | 92.52 | 9086.38
96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 108.23 | 11.6 | 14.17 | 1533.61
| Sub-Total |  |  |  |  | 41030.73
10 | PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 84.9 | 128.5 | 157.06 | 13334.39
101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 16.1 | 22.57 | 27.58 | 444.03
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (CONTRAPISO) | M² | 84.9 | 39.08 | 47.76 | 4054.82
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (NIVELAMENTO DO CONTRAPISO DE CONCRETO) | m² | 84.9 | 41.07 | 50.19 | 4261.13
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 8 | 136.94 | 167.38 | 1339.04
| Sub-Total |  |  |  |  | 23433.41
11 | PINTURA
95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 144.24 | 12.6 | 15.4 | 2221.29
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 144.24 | 3.22 | 3.93 | 566.86
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_11/2016 | m² | 144.24 | 14.48 | 17.69 | 2551.6
| Sub-Total |  |  |  |  | 5339.75
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
****** | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA PIA BANHEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (preço proporcional ao item 86889 por m²) com saia e rodabanca de 10cm | m² | 4.88 | 851.42 | 1040.69 | 5078.56
102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 27.8 | 843.29 | 1030.75 | 28654.85
| TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 1.44 | 859.25 | 1050.26 | 1512.37
COMP 4 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM E FIXAÇÃO | UN | 1 | 762.09 | 931.5 | 931.5
| Sub-Total |  |  |  |  | 36177.28
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 2.72 | 3.32 | 664
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 3.95 | 4.82 | 482
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 9.36 | 11.44 | 228.8
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UM | 4 | 17.55 | 16.69 | 66.76
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 28.2 | 34.46 | 137.84
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 33.24 | 40.62 | 162.48
101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 30 | 7.72 | 9.43 | 282.9
97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 36.88 | 45.07 | 676.05
97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 99.36 | 121.44 | 364.32
101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 39.98 | 48.86 | 48.86
| Sub-Total |  |  |  |  | 3114.01
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
14.1 | HIDRÁULICA
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 25 | 4.72 | 5.76 | 144
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9 | 9.36 | 11.44 | 102.96
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 40 | 15.83 | 19.34 | 773.6
89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 25 | 25.29 | 30.91 | 772.75
89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 20 | 41.12 | 50.26 | 1005.2
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 12 | 8.88 | 10.85 | 130.2
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 11 | 14.68 | 17.94 | 197.34
89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 9.27 | 11.33 | 33.99
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | 12.24 | 14.96 | 59.84
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 5 | 18.44 | 22.53 | 112.65
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 12.14 | 14.83 | 44.49
89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 3 | 22.59 | 27.61 | 82.83
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 8 | 10.63 | 12.99 | 103.92
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 5 | 4.02 | 4.91 | 24.55
89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7.7 | 8.47 | 10.35 | 79.69
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 13.15 | 14.01 | 17.12 | 225.12
89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7 | 36.26 | 44.32 | 310.24
89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 89.31 | 109.16 | 218.32
89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | und | 2 | 44.68 | 54.61 | 109.22
89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 8 | 42.24 | 51.62 | 412.96
89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 9 | 20.65 | 25.24 | 227.16
89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | 10.52 | 12.85 | 51.4
89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7 | 18.38 | 22.46 | 157.22
89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (redução de 75mm para 60mm) | und | 2 | 28.56 | 34.9 | 69.8
89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2 | 21.35 | 26.09 | 52.18
94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 1 | 92.16 | 112.64 | 112.64
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2 | 116.89 | 142.87 | 285.74
103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 12 | 158.99 | 194.33 | 2331.96
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und | 8 | 299.43 | 365.99 | 2927.92
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 748.94 | 915.42 | 1830.84
100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 2 | 533.69 | 652.32 | 1304.64
100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 | 553.49 | 676.53 | 2029.59
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 10 | 44.93 | 54.91 | 549.1
100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 2 | 90.08 | 110.1 | 220.2
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 12 | 40.81 | 49.88 | 598.56
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 66.49 | 81.27 | 325.08
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4 | 358 | 437.58 | 1750.32
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 104.24 | 127.41 | 254.82
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 9 | 148.19 | 181.13 | 1630.17
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 308.7 | 377.32 | 754.64
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 11 | 155.49 | 190.05 | 2090.55
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 11 | 10.81 | 13.21 | 145.31
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 13.71 | 14.6 | 17.84 | 244.58
14.2 | ESGOTO
102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (RALO LINEAR DO BANHEIRO) | M | 9 | 37.79 | 46.19 | 415.71
103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (RALO LINEAR BANHEIRO) | UN | 9 | 242.32 | 296.18 | 2665.62
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 20.15 | 24.62 | 295.44
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 14 | 25.59 | 31.27 | 437.78
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 28 | 35.62 | 43.53 | 1218.84
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 53.52 | 65.41 | 784.92
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 4 | 9.95 | 12.16 | 48.64
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10 | 12.5 | 15.27 | 152.7
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10 | 14.25 | 17.41 | 174.1
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 6 | 14.95 | 18.27 | 109.62
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10 | 26.33 | 32.18 | 321.8
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 27.12 | 33.14 | 66.28
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 4 | 14.12 | 17.25 | 69
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 14.22 | 17.38 | 17.38
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 25.31 | 30.93 | 61.86
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 41.38 | 50.57 | 50.57
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 4 | 49 | 59.89 | 239.56
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 105.72 | 129.22 | 129.22
95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 3 | 48.27 | 59 | 177
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | und | 7 | 187.68 | 229.4 | 1605.8
102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 50 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | und | 6 | 72.84 | 89.03 | 534.18
89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 5 | 33.45 | 40.88 | 204.4
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (E REDUÇÕES) | und | 5 | 5.55 | 6.78 | 33.9
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (E REDUÇÕES) | und | 5 | 7.28 | 8.89 | 44.45
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 7 | 46.93 | 57.36 | 401.52
89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 100.7 | 123.08 | 246.16
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 7 | 14.32 | 17.5 | 122.5
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 4 | 14.12 | 17.25 | 69
97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und | 1 | 635.41 | 776.66 | 776.66
98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und | 1 | 4978.03 | 6084.64 | 6084.64
98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und | 1 | 3187.31 | 3895.84 | 3895.84
| Sub-Total |  |  |  |  | 46343.38
15 | LIMPEZA DE OBRA
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 279.08 | 1.83 | 2.23 | 622.34
99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | 98.21 | 1.46 | 1.78 | 174.81
COMP 02 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO | M³ | 20 | 43.93 | 53.69 | 1073.8
| Sub-Total |  |  |  |  | 1870.95
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 347805.46
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## COMPOSIÇÕES
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI MARÇO/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
QTD
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | REFORM | R$/UNIT | R$ TOTAL
COMP 01 | PLACA DE OBRA
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 1 | 19.79 | 19.79
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 | 14.74 | 29.48
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UNIT | 6 | 2.18 | 13.08
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 250 | 250
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 5 | 18.7 | 93.5
TOTAL |  | m² |  |  | 405.85
COMP 02 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (tempo para carregamento dos entulhos) | CHI | 0.4 | 74.75 | 29.9
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (2,2km bota-fora) | M³XKM | 2.2 | 2.69 | 5.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (carregamento dos entulhos) | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
TOTAL |  | M³ |  |  | 43.93
COMP 03 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.9 | 7.88
COTAÇÃO 1 | TELHA GALVALUME 43MM, ISOPOR 30MM, MANTA TÉRMICA BRANCA E ACABAMENTO NATURAL, NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M2 | 1.146 | 62.2556 | 71.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 20.32 | 1.25
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 25 | 1.4
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0012 | 22.43 | 0.02
TOTAL |  | M² |  |  | 81.89
COMP 04 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM E FIXAÇÃO
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 753.75 | 753.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 20.32 | 6.7
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.41 | 1.64
TOTAL |  | m² |  |  | 762.09
COTAÇÃO 1
1 | TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM EPS 30MM E PELÍCULA BRANCA 0,43MM | 106.55
| FORNECEDOR | PREÇO
| BRASTELHAS | 6200
| NACIONAL AÇO | 6500
| JADE | 7200
| MÉDIA | 6633.3333
| PREÇO POR METRO QUADRADO | 62.2556
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## TELHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD M²
1 | TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM EPS 30MM E PELÍCULA BRANCA 0,43MM | 106.55
| FORNECEDOR | PREÇO
| BRASTELHAS | 6200
| NACIONAL AÇO | 6500
| JADE | 7200
| MÉDIA | 6633.3333
| PREÇO POR METRO QUADRADO | 62.2556

## RESUMO PLAN. 2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | RESUMO PLANILHA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 28024.55
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25494.04
3 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 5742.51
4 | INFRA-ESTRUTURA | 25497.26
5 | MESO E SUPER-ESTRUTURA | 26823.26
6 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 25200.44
7 | COBERTURA | 33462.52
8 | ESQUADRIAS/FERRAGENS | 20251.37
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 41030.73
10 | PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS | 23433.41
11 | PINTURA | 5339.75
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 36177.28
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3114.01
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 46343.38
15 | LIMPEZA DE OBRA | 1870.95
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  | 347805.46
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## QCI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
| DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  | RECURSO PRÓPRIO
|  | VALOR | PERCENTUAL | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 28024.55 | 8.058% | 100% | 28024.55
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25494.04 | 7.33% | 100% | 25494.04
3 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 5742.51 | 1.651% | 100% | 5742.51
4 | INFRA-ESTRUTURA | 25497.26 | 7.331% | 100% | 25497.26
5 | MESO E SUPER-ESTRUTURA | 26823.26 | 7.712% | 100% | 26823.26
6 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 25200.44 | 7.246% | 100% | 25200.44
7 | COBERTURA | 33462.52 | 9.621% | 100% | 33462.52
8 | ESQUADRIAS/FERRAGENS | 20251.37 | 5.823% | 100% | 20251.37
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 41030.73 | 11.8% | 100% | 41030.73
10 | PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS | 23433.41 | 6.738% | 100% | 23433.41
11 | PINTURA | 5339.75 | 1.535% | 100% | 5339.75
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 36177.28 | 10.4% | 100% | 36177.28
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3114.01 | 0.8953% | 100% | 3114.01
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 46343.38 | 13.32% | 100% | 46343.38
15 | LIMPEZA DE OBRA | 1870.95 | 0.5379% | 100% | 1870.95
TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO: |  | 347805.46 | 100% | 100% | 347805.46
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 |  |  | PRAZO TOTAL =150 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL | PORC. | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  | (%) | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 28024.55 | 8.058% | 5175.0341 | 18.47% | 5791.246 | 20.66% | 6534.3972 | 23.32% | 7068.5432 | 25.22% | 3455.3294 | 12.33%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25494.04 | 7.33% | 25494.04 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 5742.51 | 1.651% | 5742.51 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INFRA-ESTRUTURA | 25497.26 | 7.331% | 25497.26 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | MESO E SUPER-ESTRUTURA | 26823.26 | 7.712% | 0 |  | 26823.26 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 25200.44 | 7.246% | 0 |  | 25200.44 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COBERTURA | 33462.52 | 9.621% | 0 |  | 0 |  | 33462.52 | 100% | 0 |  | 0
8 | ESQUADRIAS/FERRAGENS | 20251.37 | 5.823% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20251.37 | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 41030.73 | 11.8% | 0 |  | 0 |  | 14360.7555 | 35% | 16412.292 | 40% | 10257.6825 | 25%
10 | PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS | 23433.41 | 6.738% | 0 |  | 0 |  | 8201.6935 | 35% | 15231.7165 | 65% | 0
11 | PINTURA | 5339.75 | 1.535% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5339.75 | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 36177.28 | 10.4% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35091.9616 | 97% | 1085.3184 | 3%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3114.01 | 0.8953% | 0 |  | 155.7005 | 5% | 0 |  | 2335.5075 | 75% | 622.802 | 20%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 46343.38 | 13.32% | 2317.169 | 5% | 13903.014 | 30% | 18537.352 | 40% | 11585.845 | 25% | 0
15 | LIMPEZA DE OBRA | 1870.95 | 0.5379% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1870.95 | 100%
TOTAL GERAL |  | 347805.46 | 100%
VALOR DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | 64226.0131 | 18.47% | 71873.6605 | 20.66% | 81096.7182 | 23.32% | 87725.8658 | 25.22% | 42883.2023 | 12.33%
ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 64226.0131 | 18.47% | 136099.6736 | 39.13% | 217196.3919 | 62.45% | 304922.2577 | 87.67% | 347805.46 | 100%
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## MEMÓRIA CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FERREIRA PRIMO
LOCAL: | RUA JEQUITIBÁ, QUADRA 05, DAMA DE OURO II
ÁREA TOTAL: | 92,61m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ADM OBRA
Engenheiro civil | 2h/ semana / 5 meses | 43h
Mestre de obras | 6hdia/20 dias/5 meses | 600h
SERV. PRELIMINARES
LOCAÇÃO OBRA | PERÍMETRO COM 1M DE DISTÂNCIA DA OBRA | 48,29M
Tapume | perímetro com +/- 1,00m ou mais da implantação - encostar na circulação do bloco 01 e 02 e no muro dos fundos. 2,00m de altura | 85m²
Depósito | 2,00 x 3,00m | 6,00m²
banheiro/vest | 2,00 x 1,50 | 3,00m²
Limpeza terreno | Raspagem e preparo
MOVIMENTO DOS SOLOS
ATERRO | considerado área a construir 92,60M² com altura média de 30cm e coeficiente de empolamento de 25% | 34,75m³
transporte | 13km x 34,75m³ | 451,75m³xkm
Escavação Sapatas | 4,03m³ x 2 (profundidade dobrada) | 8,06m³
Escavação Baldrame | 3,37m³ x 2 (largura dobrada para instalação de fôrma | 6,74m³
Reaterro: | 50% da escavação | 3,37m³
INFRAESTRUTURA
Fôrmas VB com 2x aprov | 74,93m x 0,30 x 2(lados) | 44,96m²
Concreto e lançamento | 4,03(sapatas) + 3,37(balrame) | 7,4m³
Ferro CA-60 | tabela projeto | 62,34Kg
Ferro CA-50 | tabela projeto - ferro 8mm | 229,17Kg
impermeabilização | baldrame x 0,75 (face superior + faces laterais) | 56,19m²
MESO E SUPERESTRUT
Fôrma pilares 2x aprov. | 80m x 0,30 x 1 (lado) | 24m²
Escoras | estimadas 22un com 2,30m de altura | 50,6m
CA-60 | tabela projeto | 120,46kg
CA-50 | tabela projeto - ferro 8mm | 109,26kg
CA-50 | tabela projeto - ferro 10mm | 201,6kg
concreto/ lançamento | 2,05m³ (viga reso.) + 3,6 (pilares) | 5,65m²
Vergas até 1,50 janela | janelas, passando 50cm ou até pilar | 17m
vergas porta até 1,50m vão | portas, passando 0,5m | 3,3m
contravergas até 1,5 | janelas | 17m
amarração oitão | 4,85m x4 | 19,4m
ELEM. VEDAÇÃO
Alvenaria | perímetro de paredes 45,79 x 3,50m (média) + 40cm x 21,85perímetro platibanda | 169,21m²
COBERTURA
Tesoura vão de 9m | para o corpo das salas de aula, cozinha e banheiros | 3 und
Tesoura vão até 4m | circulação de ligação dos banheiros e com o bloco 01 e 02 | 5 und
Trama de aço | metragem total inclinada de cobertura | 107,85m²
Telha termo acustica | telha banheiros 79,95m² mais telha do corredor 26,60m² | 106,55m²
Calha metálica | calha para acabamento da cobertura | 27,35m
Chapim | acabamento nos oitões com função de tábua de beiral | 25,5m
Rufo | Cumeeira metálica E RUFOS | 35,45m
ESQUADRIAS E FERRAGENS
Vidro temperado | Janelas em vidro temperado conforme quadro de esquadrias | 4m²
| contramarco de alumínio, perimetro das janelas | 28 m
Porta de alumínio | Portas das salas e banheiros conforme quadro | 15m²
portas de madeira | internas da cozinha, almoxarifado, dml conforme quadro | 4 de 90x2,10
fechadura de banheiro |  | 11 und
fechadura porta externa |  | 4und
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
área total de alvenaria | area de alvenaria x2 | 338,42m²
emboço | área a ser revestida | 194,18m²
massa única | area total menos o emboço | 144,24m²
revestimento | mesma área de emboço | 194,18m²
forro | somatório das área internas 83,63 e área de beiral 14,58 | 98,21m²
acabamento de forro | soma dos perímetros internos e do perímetro de beiral | 108,23m²
PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS
Piso de granilite | somatório de área interna e soleiras | 84,9m²
contrapiso | mesma área de piso | 84,9m²
rodapé | perímetro interno excluindo áreas de revestimento | 16,10m
peitoril | base de todas as janelas | 8m
PINTURA
Aplic. De massa e selador | Mesma metragem da massa única | 144,24m²
tinta acrílica | Mesma metragem da massa única | 144,24m²
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
bancada de granito | pia banheiro com saia e rodabanca de 10cm | 4,88m²
divisórias | considerada altura de 2,00m sem recorte, descontando porta | 27,8m²
tapa mictorio | considerada placa reta de 60x80cm | 1,44m²
INTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUANTIFICAÇÃO CONFORME O PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
QUANTIFICAÇÃO CONFORME O PROJETO
LIMPEZA
TRANSPORTE DE ENTULHOS | 2 CARGA 10M³
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524