## PRAÇA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI MARÇO/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | QTD | R$/UNIT | 22.23% | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (1,0X2,0M) (duas placas de 2m²) | M² | 2 | 312.17 | 381.56 | 763.12
COMP 19 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA PARA ALMOXARIFADO, COM PISO DE MADEIRA - 2X5M ALTURA 2,3M | UN | 1 | 5260.49 | 6429.89 | 6429.89
COMP 18 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO (PARA USO DURANTE A OBRA), INCLUSIVE CAIXA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - APROVEITANDO A ESTRUTURA DE SUPORTE DA CAIXA DE ÁGUA | UM | 1 | 3787.48 | 4629.43 | 4629.43
98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024_PS | UN | 1 | 6721.91 | 8216.19 | 8216.19
| Sub-Total |  |  |  |  | 20038.63
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 113.92 | 139.24 | 11139.2
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 640 | 29.84 | 36.47 | 23340.8
| Sub-Total |  |  |  |  | 34480
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 56.5 | 99.7 | 121.86 | 6885.09
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023(DEMOLIÇÃO DE ESCULTURAS EM ALVENARIA E CAIXAS DE ELÉTRICA) | M3 | 38.21 | 53.68 | 65.61 | 2506.95
COMP 04 | REMOÇÃO DO JARDIM DE PEDRAS (REMOVER TODOS AS PEDRAS E PEDREGULHOS PARA QUE SEJA POSSÍVEL O PLANTIO) | M² | 82.29 | 6.7 | 8.18 | 673.13
COMP 03 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA (PLAYGROUND) | M² | 14.25 | 32.95 | 40.27 | 573.84
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024, INCLUSIVE RETIRADA DE IXÓRAS | M2 | 3248.51 | 4.33 | 5.29 | 17184.61
104798 | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E LIXEIRAS (2SUPORTES CADA LIXEIRA) | UN | 5 | 12.84 | 15.69 | 78.45
| Sub-Total |  |  |  |  | 27902.07
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS
COMP 05 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA | M3 | 240.05 | 19.19 | 23.45 | 5629.17
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 699.36 | 3.13 | 3.82 | 2671.55
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 372.55 | 2.69 | 3.28 | 1221.96
100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 206.97 | 1.35 | 1.65 | 341.5
| Sub-Total |  |  |  |  | 9864.18
5 | ALVENARIA E CALÇADAS
105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | m | 64 | 34.42 | 42.07 | 2692.48
103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 144.9 | 77.86 | 95.16 | 13788.68
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 5.79 | 493.97 | 603.77 | 3495.82
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 5.79 | 277.1 | 338.69 | 1961.01
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 46.39 | 12.49 | 15.26 | 707.91
87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 138.25 | 34.61 | 42.3 | 5847.97
94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 148.97 | 68.2 | 83.36 | 12418.13
94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 31.36 | 73.59 | 89.94 | 2820.51
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 33.08 | 23.54 | 28.77 | 951.71
| Sub-Total |  |  |  |  | 44684.22
6 | PISO
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), NÃO ARMADO. AF_08/2022 - CALÇADA COM 6CM DE ESPESSURA | M³ | 66.04 | 833.08 | 1018.27 | 67246.55
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), NÃO ARMADO. AF_08/2022 - ESTACIONAMENTO COM 10CM DE ESPESSURA | M³ | 36.23 | 833.08 | 1018.27 | 36891.92
| Sub-Total |  |  |  |  | 104138.47
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COMP 14 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 20 | 3097.98 | 3786.66 | 75733.2
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 15.15 | 18.51 | 111.06
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (cabo em eletroduto enterrado, OBRIGATORIAMENTE COM ISOLAÇÃO 1kV, isolação em EPR ou XLPE) | m | 892 | 6.5 | 7.94 | 7082.48
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (cabo com isolação de 1kV, EPR ou XLPE) | M | 1020 | 4.42 | 5.4 | 5508
91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 390 | 6.91 | 8.44 | 3291.6
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.59 | 17.83 | 35.66
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 70.02 | 85.58 | 85.58
COMP 15 | REFLETOR LED DE CHÃO, 100W, CHUMBADO EM SUPORTE DE CONCRETO - O SUPORTE DEVE FICAR NO NÍVEL DO SOLO | UN | 2 | 133.43 | 163.09 | 326.18
90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS (rasgo para passar os condutores na calçada) | M | 48 | 13.92 | 17.01 | 816.48
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 - escavação no solo para passagem dos condutores, no mínimo 30cm de profundidade para evitar vandalismo | M3 | 20.52 | 97.14 | 118.73 | 2436.33
101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 24 | 42.73 | 52.22 | 1253.28
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M² | 24 | 67.81 | 82.88 | 1989.12
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 25 | 82.1 | 100.35 | 2508.75
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (devem ficar enterradas cerca de 30cm para evitar vandalismo, inclusive tampa parafusada para a caixa existente na base do poste, executar prolongamento e tampa da caixa no poste de entrada) | UN | 26 | 142.01 | 173.57 | 4512.82
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 87.33 | 106.74 | 106.74
| Sub-Total |  |  |  |  | 105797.28
8 | PAISAGISMO
COMP 07 | PLANTIO DE ÁRVORE - ACÁCIA - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,20M | UN | 8 | 91.93 | 112.36 | 898.88
COMP 08 | PLANTIO DE PALMEIRA REAL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 20 | 489.67 | 598.52 | 11970.4
COMP 10 | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 1 | 736.34 | 900.02 | 900.02
COMP 11 | PLANTIO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA, MUDA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA | UN | 720 | 39.25 | 47.97 | 34538.4
COMP 12 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - BARBA DE SERPENTE - 25 MUDAS POR M² | m² | 53.68 | 225.37 | 275.46 | 14786.69
COMP 13 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - LAMBARI ROXO - 25 MUDAS POR M² | m² | 69.28 | 191.97 | 234.64 | 16255.85
COMP 17 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - JADE - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,00M | UN | 10 | 208.6 | 254.97 | 2549.7
103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - (usar a esmeralda), INCLUSIVE SEPRADOR PARA O PLANTIO DE FORRAÇÃO | M² | 697.54 | 19.99 | 24.43 | 17040.9
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 194.96 | 1.94 | 2.37 | 462.05
98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - FORRAÇÕES E ARBUSTOS | M2 | 194.96 | 4.76 | 5.81 | 1132.71
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) - APLICAÇÃO NO PLANTIO DAS MUDAS | M³ | 10.06 | 143.57 | 175.48 | 1765.32
| Sub-Total |  |  |  |  | 102300.92
9 | PERGOLADO
COMP 06 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, SENDO: PILARES 20X20CM E VIGAS 10X20CM | M2 | 63 | 392.92 | 480.26 | 30256.38
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - pergolados e balanço | M² | 138.9 | 19.15 | 23.4 | 3250.26
COMP 16 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO EM MADEIRA NO PERGOLADO, SUSPENSO COM CORRENTE | UN | 1 | 1529.53 | 1869.54 | 1869.54
| Sub-Total |  |  |  |  | 35376.18
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
COMP 02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TOTEN) | UN | 1 | 1992.19 | 2435.05 | 2435.05
2435.05
11 | LIMPEZA DE OBRA
COMP 01 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO | M³ | 167.21 | 48.15 | 58.85 | 9840.3
| Sub-Total |  |  |  |  | 9840.3
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 496857.3
VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## MEMÓRIA CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ADM OBRA
Arquiteto e urbanista | 1h/dia/20 dias/4 meses | 80
Encarregado | 8h/dia/20 dias/4 meses | 640
DEMOLIÇÕES
DEMOLIÇÃO DE PISO | DEMOLIÇÃO DE PISO A SER SUBSTITUÍDO ÁREA 646,27M² + 60M² * 8CM ESPESSURA | 56,50M³
DEMOLIÇÃO DE ESCULTURAS EM ALVENARIA | 16 VASOS, 7 BOLAS, 4 BANCOS (VASOS 0,60X0,60X1,20M) (BOLAS 1,5X1,5X1,5M) (BANCOS 0,8X3X0,8M) | 38,21M³
REMOÇÃO | 2 CONJUNTOS DE LIXEIRA - 2 SUPORTES CADA | 4UN
REMOÇÃO | JARDIM DE PEDRAS | 82,29m²
REMOÇÃO | PLAYGROUND DE MADEIRA | 14,25M²
LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL | ÁREA FINAL DE GRAMA 6975,45M² - CONSIDERANDO 40% DA ÁREA PARA A REMOÇÃO DE MATOS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE IXORAS E MAIS ÁREA A SER REMOVIDA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA COM 239,69M² E ÁREA A SER REMOVIDA DOS CANTEIROS LINEARES 218,64M² | 3248,51M²
REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | 1 UNIDADE | 1 UND
MOVIMENTO DOS SOLOS
CORTE DE SOLO | ÁREA 600,12 * 0,40M | 240,05m³
COMPACTAÇÃO ÁREA DE CALÇADA NOVA, EXCETO ONDE É SOMENTE TROCA DE PISO | 459,67M²+239,69M² | 699,36M²
BOTA FORA | ESCAVAÇÃO - REATERRO 240,05-33,08 M³ E DISTÂNCIA 1,8KM | 372,55M³
BOTA -FORA | ESPALHAMENTO | 206,97M³
ALVENARIA E CALÇADAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS | 150,7M * 0,65M (40CM ALTURA+15CM BASE ENTERRADA+10CM MEIO FIO) | 97,95M²
| (47m*0,55m)+(2,5m*6*0,15m)+(5m*0,55*6/2) | 36,35m²
| 53m*0,2 | 10,6m² | 13.25 | 10.6 | 2.65
CONCRETO EM TODOS OS BLOCOS | 144,9*0,04 | 5,79M³
VERGALHÃO 8MM CADA 1,2M | 183M*0,65*0,39 | 46,39KG
REBOCO NO LADO EXTERNO DO EMBASAMENTO E SOBRE MEIO FIO DE ALVENARIA | 150,7M * 65CM + (53*0,25) | 111,2M²
REBOCO NO LADO EXTERNO DO EMBASAMENTO | (47*0,4)+(2,5*6*0,15)+(5*0,4*6/2) | 27,05M²
MEIO FIO E SARGETA REBAIXADO NO ESTACIONAMENTO | 148,97M RETO + 31,36M CURVO
MARCAÇÃO DE PONTOS | PERÍMETRO DA CALÇADA NOVA 644,27M PONTALETES CADA 10M | 64 UNIDADES
COMPACTAÇÃO BORDA DA MURETA NOVA | 162,25M+19,12M+19,12M*(0,3 LARG*0,55 PROF) | 33,08m³
PISOS DAS CALÇADAS
ÁREA DE PISO | CALÇADAS | 1100,74M²
| ESTACIONAMENTO | 362,30M²
INTALAÇÕES ELÉTRICAS
POSTES METÁLICOS DUPLOS | 20 UNIDADES
LÂMPADAS LED | 40 UNIDADES
REFLETORES | 4 UNIDADES
FIO ELÉTRICA 4MM | 355m*2 fios +(35m*4 fios) + 5%
FIO ELÉTRICA 10MM | DO POSTE ATÉ A CAIXA EM SUA BASE, ONDE TERÁ DISJUNTOR, 6M
FIO ELÉTRICA 2,5MM | 20 POSTES * (14*3) + 4 POSTES * (15*3)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 UNIDADE
ELETRODUTO 32MM | 390M
CAIXA DE ELÉTRICA | 25 UNIDADES
RASGO NA CALÇADA | 48M
RASGO NO CHÃO | (390-48) * 0,2*0,3 | 20,52M³
RECOMPOSIÇÃO DO PISO NAS ÁREAS DE CORTE | 48*0,5 | 24M²
PAISAGISMO
PALMEIRA REAL | 20 UNIDADES
ACÁCIA | 8 UNIDADES
PALMEIRA AZUL | 1 UNIDADE
RAVENALA | 6 UNIDADES
BELA EMÍLIA | (30X2)+(22X2)+(20X2)+(27X8)= 360m PLANTAR 2 MUDAS POR M | 720MUDAS
LAMBARI ROXO | 17,32*4= 69,28m²
BARBA DE SERPENTE | 13,42*4= 53,68m²
GRAMA ESMERALDA | 10% DA ÁREA FINAL DE GRAMA PARA REPLANTIO EM ÁREAS DANIFICADAS | 697,54M²
REVOLVIMENTO DE TERRA | ÁREA DAS FORRAÇÕES + METRO LINEAR (360)*0,2M DA BELA EMÍLIA | 194,96M²
TERRA VEGETAL | (ÁREA FORRAÇÕES 122,96 *5CM) + (720 BELA EMÍLIA * 0,003M³) + (35 PALMEIRAS * 0,05M³) | 10,06M³
PERGOLADO
ITEM POR M² | ÁREA DOS PERGOLADOS | 63M²
VERNIZ | (52,8M² *2) + 30,8m² pergolado + 2,5m² balanço | 138,9M²
LIMPEZA
TRANSPORTE DE ENTULHOS | 94,71M³ + IXÓRIAS 0,5*0,5*0,5*500 + aprox 10m³ madeiras | 167,21M³
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## COMPOSIÇÕES
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI MARÇO/2024
COMPOSIÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | COEF | R$/UNIT | R$ TOTAL
COMP 01 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0198 | 267.63 | 5.29
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.4 | 74.75 | 29.9
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (1,8KM BOTA-FORA) | M³XKM | 1.8 | 2.69 | 4.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
TOTAL |  | M³ |  |  | 48.15
COMP 02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TOTEN)
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 753.75 | 753.75
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) (5% perda) | KG | 51.29 | 11.83 | 606.76
40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) (10% perda) | KG | 14.04 | 8.66 | 121.58
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.12 | 12.49 | 13.98
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.2 | 35.79 | 7.15
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.04 | 29.41 | 1.17
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.4 | 76.2
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.5 | 64.5
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL (10% perda) | M | 9.24 | 3.39 | 31.32
39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA (ADEQUAR TAMANHO DA BASE) | UN | 1 | 88.02 | 88.02
100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (metragem para duas demãos, 1,31m² + 10%) | M2 | 2.88 | 23.3 | 67.1
100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (ambos os lados 3,3m² + 10%) | M2 | 3.63 | 23.07 | 83.74
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (20% perda) | M³ | 0.08 | 493.97 | 39.51
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.08 | 277.1 | 22.16
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.08 | 190.65 | 15.25
TOTAL |  | m² |  |  | 1992.19
COMP 03 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA (PLAYGROUND)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.32 | 20.32
TOTAL |  | m² |  |  | 32.95
COMP 04 | REMOÇÃO DE JARDIM DE PEDRAS
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 20.32 | 6.7
TOTAL |  | m² |  |  | 6.7
COMP 05 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA
5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.032 | 124.65 | 3.98
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.054 | 54.84 | 2.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 20.32 | 1.74
100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.25 | 8.41 | 10.51
* COEFICIENTES PROPORCIONAIS AO ITEM 101126
TOTAL |  | m² |  |  | 19.19
COMP 06 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, SENDO: PILARES 20X20CM E VIGAS 10X20CM
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0023 | 144.24 | 0.33
20211 | VIGA APARELHADA 10 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PREÇO PROPORCIONAL AO ITEM 20211 - VIGA SOBRE OS PILARES) | M | 0.6465 | 62.65 | 40.5
20211 | VIGA APARELHADA 10 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PREÇO PROPORCIONAL AO ITEM 20211) | M | 2.7273 | 62.65 | 170.86
35276 | PILAR QUADRADO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.88 | 165.16 | 145.34
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.0312 | 18.8 | 0.58
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 21.42 | 9.01
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 25.26 | 10.63
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0208 | 753.69 | 15.67
* COEFICIENTES PROPORCIONAIS AO ITEM 103315
TOTAL |  | m² |  |  | 392.92
COMP 07 | PLANTIO DE ÁRVORE - ACÁCIA - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,20M
COTAÇÃO | MUDA DE ACÁCIA COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA | UN | 1 | 73.33 | 73.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 20.32 | 14.77
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.11 | 3.83
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98510
TOTAL |  | m² |  |  | 91.93
COMP 08 | PLANTIO DE PALMEIRA REAL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA REAL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 226.66 | 226.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 235.83 | 70.72
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 65.82 | 80.64
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98516
TOTAL |  | m² |  |  | 489.67
COMP 09 | PLANTIO DE PALMEIRA RAVENALA, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA RAVENALA, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 266.66 | 266.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 235.83 | 70.72
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 65.82 | 80.64
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98516
TOTAL |  | m² |  |  | 529.67
COMP 10 | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 473.33 | 473.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 235.83 | 70.72
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 65.82 | 80.64
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98516
TOTAL |  | m² |  |  | 736.34
COMP 11 | PLANTIO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA, MUDA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA
COTAÇÃO | MUDA DE BELA EMÍLIA | UN | 1 | 36.66 | 36.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 20.32 | 2.06
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 21.11 | 0.53
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98509
TOTAL |  | m² |  |  | 39.25
COMP 12 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - BARBA DE SERPENTE - 20 MUDAS POR M²
COTAÇÃO | MUDA DE BARBA DE SERPENTE | UN | 20 | 11 | 220
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 20.2 | 4.26
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 21.11 | 1.11
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98505
TOTAL |  | m² |  |  | 225.37
COMP 13 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - LAMBARI ROXO - 20 MUDAS POR M²
COTAÇÃO | MUDA DE LAMBARI ROXO | UN | 20 | 9.33 | 186.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 20.2 | 4.26
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 21.11 | 1.11
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98505
TOTAL |  | m² |  |  | 191.97
COMP 14 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 33,42 | 300.78
101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 281.88 | 563.76
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 277,46 | 30.79
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | UN | 1 | 2.049,09 | 2049.09
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.413 | 21,96 | 31.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.593 | 26,68 | 122.54
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 100623
TOTAL |  | m² |  |  | 3097.98
COMP 15 | REFLETOR LED DE CHÃO, 100W, CHUMBADO EM SUPORTE DE CONCRETO - O SUPORTE DEVE FICAR NO NÍVEL DO SOLO
COTAÇÃO | REFLETOR LED DE CHÃO, 100W | UN | 1 | 86.4 | 86.4
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - PARA SUPORTE 15X15X50CM | M³ | 0.01 | 493.97 | 4.93
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.01 | 277.1 | 2.77
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.01 | 133.35 | 1.33
11977 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 11.54 | 2 | 23.08
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 21.96 | 3.81
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 26.68 | 11.11
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 97600
TOTAL |  | m² |  |  | 133.43
COMP 16 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO EM MADEIRA NO PERGOLADO, SUSPENSO COM CORRENTE
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.83 | 22.71 | 132.39
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.98 | 20.08 | 39.75
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 24.31 | 2.99 | 72.68
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) -PARAFUSOS 9,6 M (30,41KG) | KG | 30.41 | 37.5 | 1140.37
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.15 | 18.8 | 2.82
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.06 | 24.79 | 1.48
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.42 | 64.26
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.26 | 75.78
TOTAL |  | UN |  |  | 1529.53
COMP 17 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - JADE - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,00M
COTAÇÃO | MUDA DE JADE COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA | UN | 1 | 190 | 190
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 20.32 | 14.77
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.11 | 3.83
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98510
TOTAL |  | m² |  |  | 208.6
COMP 18 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO (PARA USO DURANTE A OBRA) - APROVEITANDO A ESTRUTURA DE SUPORTE DA CAIXA DE ÁGUA
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 - 1,5X1,5 / 3,0M | M² | 18 | 106.36 | 1914.48
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 2.25 | 78.24 | 176.04
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 487.21 | 487.21
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.33 | 26.33
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 35.62 | 106.86
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 - ESCAVAÇÃO DE SUMIDOURO PROVISÓRIO ø0,8M X PROF 1M | M3 | 0.5 | 88.26 | 44.13
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 | 24.23 | 145.38
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), NÃO ARMADO. AF_08/2022 - CALÇADA COM 6CM DE ESPESSURA | M³ | 0.13 | 833.08 | 108.3
102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 778.75 | 778.75
TOTAL |  | m² |  |  | 3787.48
COMP 19 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA PARA ALMOXARIFADO, COM PISO DE MADEIRA - 2X5M ALTURA 2,3M
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 - 1,5X1,5 / 3,0M | M² | 32.2 | 106.36 | 3424.79
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 10 | 78.24 | 782.4
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.6 | 20.91 | 326.19
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 15.6 | 46.61 | 727.11
TOTAL |  | m² |  |  | 5260.49
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## COTAÇÕES
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | COTAÇÕES
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
COTAÇÕES
1 | MUDA DE ACÁCIA, COM APROXIMADAMENTE 1,2M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 80
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 90
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 50
| PREÇO MÉDIO | 73.33
2 | MUDA DE PALMEIRA REAL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 200
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 280
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 200
| PREÇO MÉDIO | 226.66
3 | MUDA DE PALMEIRA RAVENALA, COM APROXIMADAMENTE 1,5M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 250
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 320
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 230
| PREÇO MÉDIO | 266.66
4 | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 420
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 500
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 500
| PREÇO MÉDIO | 473.33
5 | MUDA DE BELA EMÍLIA, COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 20
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 10
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 80
| PREÇO MÉDIO | 36.66
6 | MUDA DE BARBA DE SERPENTE, MUDA PEQUENA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 15
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 10
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 8
| PREÇO MÉDIO | 11
7 | MUDA LAMBARI ROXO, MUDA PEQUENA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 12
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 8
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 8
| PREÇO MÉDIO | 9.33
8 | MUDA JADE, APROXIMADAMENTE 1,00M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 250
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 190
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 130
| PREÇO MÉDIO | 190
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## RESUMO PLAN. 2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | RESUMO PLANILHA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20038.63
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 34480
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 27902.07
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 9864.18
5 | ALVENARIA E CALÇADAS | 44684.22
6 | PISO | 104138.47
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 105797.28
8 | PAISAGISMO | 102300.92
9 | PERGOLADO | 35376.18
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2435.05
11 | LIMPEZA DE OBRA | 9840.3
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  | 496857.3
VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## QCI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  | RECURSO PRÓPRIO
|  | VALOR | PERCENTUAL | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20038.63 | 4.033% | 100% | 20038.63
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 34480 | 6.94% | 100% | 34480
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 27902.07 | 5.616% | 100% | 27902.07
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 9864.18 | 1.985% | 100% | 9864.18
5 | ALVENARIA E CALÇADAS | 44684.22 | 8.993% | 100% | 44684.22
6 | PISO | 104138.47 | 20.96% | 100% | 104138.47
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 105797.28 | 21.29% | 100% | 105797.28
8 | PAISAGISMO | 102300.92 | 20.59% | 100% | 102300.92
9 | PERGOLADO | 35376.18 | 7.12% | 100% | 35376.18
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2435.05 | 0.4901% | 100% | 2435.05
11 | LIMPEZA DE OBRA | 9840.3 | 1.981% | 100% | 9840.3
TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO: |  | 496857.3 | 100% | 100% | 496857.3
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | RUA TOPÁZIO, QUADRA 07, SETOR III
ÁREA TOTAL: | PRAÇA 10.680,32 M²
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: | 03.239.019/0001-83 |  |  | PRAZO TOTAL = 120 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL | PORC. | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
|  |  | (%) | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20038.63 | 4.033% | 20038.63 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 34480 | 6.94% | 6001.5582 | 17.41% | 10129.1659 | 29.38% | 12169.5298 | 35.29% | 6179.746 | 17.92%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 27902.07 | 5.616% | 11160.828 | 40% | 16741.242 | 60% | 0 |  | 0
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 9864.18 | 1.985% | 9864.18 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA E CALÇADAS | 44684.22 | 8.993% | 33513.165 | 75% | 11171.055 | 25% | 0 |  | 0
6 | PISO | 104138.47 | 20.96% | 0 |  | 52069.235 | 50% | 52069.235 | 50% | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 105797.28 | 21.29% | 0 |  | 52898.64 | 50% | 52898.64 | 50% | 0
8 | PAISAGISMO | 102300.92 | 20.59% | 0 |  | 0 |  | 51150.46 | 50% | 51150.46 | 50%
9 | PERGOLADO | 35376.18 | 7.12% | 0 |  | 0 |  | 7075.236 | 20% | 28300.944 | 80%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2435.05 | 0.4901% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2435.05 | 100%
11 | LIMPEZA DE OBRA | 9840.3 | 1.981% | 5904.18 | 60% | 2952.09 | 30% | 0 |  | 984.03 | 10%
TOTAL GERAL |  | 496857.3 | 100%
VALOR DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | 86482.5412 | 17.41% | 145961.4279 | 29.38% | 175363.1008 | 35.29% | 89050.23 | 17.92%
ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 86482.5412 | 17.41% | 232443.9692 | 46.78% | 407807.07 | 82.08% | 496857.3 | 100%
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524