## LAGO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI JULHO/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | QTD | R$/UNIT | 22.23% | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (1,20X2,20M) | M² | 2.64 | 321.72 | 393.23 | 1038.12
COMP 19 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA PARA ALMOXARIFADO, COM PISO DE MADEIRA - 2X5M ALTURA 2,3M | UN | 1 | 5508.72 | 6733.3 | 6733.3
105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 37.65 | 34.42 | 42.07 | 1583.93
| Sub-Total |  |  |  |  | 9355.35
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 113.92 | 139.24 | 11139.2
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 640 | 29.84 | 36.47 | 23340.8
| Sub-Total |  |  |  |  | 34480
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
COMP 03 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA (PERGOLADO) | M² | 17.5 | 32.95 | 40.27 | 704.72
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024, (INCLUSIVE RETIRADA DE GRAMA NUM RAIO DE 0,6M DAS PALMENIRAS EXISTENTES E CANTEIROS ESTREITOS) | M2 | 612.57 | 4.33 | 5.29 | 3240.49
| Sub-Total |  |  |  |  | 3945.21
EXECUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL E VOLEY DE AREIA
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS
100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M³ | 931.54 | 0.12 | 0.14 | 130.41
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 3.38 | 80.38 | 98.24 | 332.05
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 5.22 | 97.14 | 118.73 | 619.77
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 17.4 | 3.13 | 3.82 | 66.46
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 2.61 | 23.63 | 28.88 | 75.37
| Sub-Total |  |  |  |  | 1224.06
5 | FUNDAÇÕES
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (BROCAS E BALDRAME) | KG | 296 | 14.2 | 17.35 | 5135.6
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 11.21 | 490.43 | 599.45 | 6719.83
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 11.21 | 276.94 | 338.5 | 3794.58
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M² | 69.6 | 121.26 | 148.21 | 10315.41
87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 121.8 | 34.51 | 42.18 | 5137.52
| Sub-Total |  |  |  |  | 31102.94
6 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVES
102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 464 | 158.43 | 193.64 | 89848.96
COMP 16 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 4.4 | 995.94 | 1217.33 | 5356.25
I1140 (GOINFRA) | REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3", H=255CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10CM E ANTENAS OFICIAIS EM FBRA DE VIDRO | CJ | 1 | 2703.16 | 3304.07 | 3304.07
I1137 (GOINFRA) | TRAVES PARA FUTEBOL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00X2,00M, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIA 4MM | CJ | 1 | 4452.67 | 5442.49 | 5442.49
| Sub-Total |  |  |  |  | 103951.77
7 | PISO
100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 220.8 | 8.64 | 10.56 | 2331.64
93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1002.6 | 2.43 | 2.97 | 2977.72
93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 4233.33 | 0.89 | 1.08 | 4571.99
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 220.8 | 132.5 | 161.95 | 35758.56
| Sub-Total |  |  |  |  | 45639.91
8 | PINTURA
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M² | 121.8 | 6.41 | 7.83 | 953.69
88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M² | 121.8 | 18.68 | 22.83 | 2780.69
| Sub-Total |  |  |  |  | 3734.38
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (quadra, playground e academia)
COMP 15 | POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRA DE AREIA COM SUPORTE PARA 4 REFELTORES DE LED DE 400W | UN | 4 | 4008.5 | 4899.58 | 19598.32
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 5 | 503.19 | 615.04 | 3075.2
COMP 14 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 15 | 3005.17 | 3673.21 | 55098.15
41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 492.76 | 602.3 | 602.3
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - assentamento do poste | CHP | 0.111 | 281.88 | 344.54 | 38.24
97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 432 | 528.03 | 528.03
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 82.6 | 100.96 | 100.96
101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 87 | 10.61 | 12.96 | 1127.52
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (cabo em eletroduto enterrado, OBRIGATORIAMENTE COM ISOLAÇÃO 1kV, isolação em EPR ou XLPE) | m | 616 | 7.21 | 8.81 | 5426.96
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (cabo com isolação de 1kV, EPR ou XLPE) | M | 240 | 4.88 | 5.96 | 1430.4
91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 204 | 6.89 | 8.42 | 1717.68
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15.35 | 18.76 | 37.52
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 74.22 | 90.71 | 90.71
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 - escavação no solo para passagem dos condutores, no mínimo 30cm de profundidade para evitar vandalismo | M3 | 12.24 | 97.14 | 118.73 | 1453.25
101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (POSTES EXISTENTE) | UN | 12 | 268.67 | 328.39 | 3940.68
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 12.24 | 23.63 | 28.88 | 353.49
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (devem ficar enterradas cerca de 30cm para evitar vandalismo, inclusive tampa parafusada para a caixa existente na base do poste) | UN | 14 | 141.56 | 173.02 | 2422.28
| Sub-Total |  |  |  |  | 97041.69
CALÇAMENTO E PAISAGISMO
10 | ASSENTAMENTO DE PAVER SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
COMP 05 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO COM APROVEITAMENTO DE PAVER, 6CM | M² | 906.71 | 49.55 | 60.56 | 54910.35
94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 63.5 | 55.01 | 67.23 | 4269.1
| Sub-Total |  |  |  |  | 59179.45
11 | PAISAGISMO
COMP 07 | PLANTIO DE ÁRVORE - ACÁCIA - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,20M | UN | 2 | 91.93 | 112.36 | 224.72
COMP 08 | PLANTIO DE PALMEIRA REAL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 30 | 492.22 | 601.64 | 18049.2
COMP 10 | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 9 | 738.89 | 903.14 | 8128.26
COMP 11 | PLANTIO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA, MUDA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA | UN | 50 | 39.25 | 47.97 | 2398.5
COMP 12 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - BARBA DE SERPENTE - 25 MUDAS POR M² | m² | 34 | 280.39 | 342.72 | 11652.48
COMP 13 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - LAMBARI ROXO - 25 MUDAS POR M² | m² | 96 | 238.64 | 291.68 | 28001.28
COMP 17 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - JADE - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,00M | UN | 2 | 208.6 | 254.97 | 509.94
COMP 09 | PLANTIO DE PALMEIRA RAVENALA, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 14 | 532.22 | 650.53 | 9107.42
COMP 20 | PLANTIO DE ARBUSTO -CANNÃ INDICA, MUDA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA | UN | 26 | 54.25 | 66.3 | 1723.8
COMP 21 | PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 22 | 558.89 | 683.13 | 15028.86
COMP 22 | PLANTIO DE RESEDÁ, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 7 | 338.89 | 414.22 | 2899.54
COMP 23 | PLANTIO DE SALGUEIRO/CHORÃO, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M | UN | 24 | 372.22 | 454.96 | 10919.04
103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - (usar a esmeralda), INCLUSIVE SEPRADOR PARA O PLANTIO DE FORRAÇÃO | M² | 461.12 | 19.99 | 24.43 | 11265.16
COMP 04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEPARADOR DE GRAMA FORMANDO CANTEIROS CONFORME PROJETO | M | 442.5 | 14.71 | 17.98 | 7956.15
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 572.52 | 1.94 | 2.37 | 1356.87
98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - FORRAÇÕES E ARBUSTOS | M2 | 1054.83 | 4.76 | 5.81 | 6128.56
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) - APLICAÇÃO NO PLANTIO DAS MUDAS (camada 5cm) | M³ | 52.74 | 143.57 | 175.48 | 9254.81
| Sub-Total |  |  |  |  | 144604.59
12 | PERGOLADO
COMP 06 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, SENDO: PILARES 20X20CM E VIGAS 10X20CM | M2 | 53.64 | 393.71 | 481.23 | 25813.17
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - pergolados | M² | 97.8 | 19.12 | 23.37 | 2285.58
| Sub-Total |  |  |  |  | 28098.75
LETREIRO "EU AO NOVO MUNDO"
13 | FUNDAÇÕES
99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 3.9 | 60.69 | 74.18 | 289.3
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.47 | 190.65 | 233.03 | 342.55
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.47 | 490.43 | 599.45 | 881.19
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 11.21 | 276.94 | 338.5 | 3794.58
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M² | 3.9 | 121.26 | 148.21 | 578.01
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (BROCAS E BALDRAME) | KG | 84.74 | 14.2 | 17.35 | 1470.23
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.7 | 25.14 | 30.72 | 144.38
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26.36 | 32.21 | 257.68
14 | LETREIRO
40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 255 | 8.66 | 10.58 | 2697.9
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 396.96 | 12.8 | 15.64 | 6208.45
100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 86 | 23.02 | 28.13 | 2419.18
100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 86 | 23.25 | 28.41 | 2443.26
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57 | 26.36 | 32.21 | 1835.97
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 22.44 | 27.42 | 329.04
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 20.31 | 24.82 | 148.92
| Sub-Total |  |  |  |  | 23840.64
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
COMP 02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TOTEN) | UN | 1 | 1987.89 | 2429.79 | 2429.79
99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 10 | 567.44 | 693.58 | 6935.8
| Sub-Total |  |  |  |  | 9365.59
16 | LIMPEZA DE OBRA
COMP 01 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO | M³ | 16 | 48.94 | 59.81 | 956.96
| Sub-Total |  |  |  |  | 956.96
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 596521.29
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## MEMÓRIA CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ADM OBRA
Arquiteto e urbanista | 1h/dia/20 dias/4 meses | 80
Encarregado | 8h/dia/20 dias/4 meses | 640
PONTALETEAMENTO | COMPRIMENTO 3376,5/10M X 1,MM DE ALTURA | 37.65
DEMOLIÇÕES
REMOÇÃO | PERGOLADO DE MADEIRA (5,00X3,50M) | 17,50M²
LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL | REMOÇÃO DE GRAMA AO REDOR DAS PLAMEIRAS EXISTENTES PARA ADUBAÇÃO, NUM RAIO DE 0,60M, SENDO TOTAL DE 29 UND = 1,13X29 = 32,77M²+ REMOÇÃO DA GRAMA NO PARQUINHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA = 130,26m²/ CANTEIROS ESTREITOS : 149,87+196,88+102,79 | 612,57m²
MOVIMENTO DOS SOLOS
REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA | ÁREA DA QUADRA E CALÇADAS | 931,54M²
ESCAVAÇÃO BROCA | 46 X 0,125X0,125X3,1415X1,50 | 3,38M³
ESCAVAÇÃO BALDRAME | 116,00 X ,15(ENTERRADO) X 0,30 (2 LARGURAS DA VIGA) | 5,22m³
COMPACTAÇÃO ÁREA DE CALÇADA NOVA, EXCETO ONDE É SOMENTE TROCA DE PISO | FUNDO DA VALA DA BALDRAME (116 X 0,15) | 17,40M²
REATERRO DE VALA | METADA DA ESCAVAÇÃO DA BALDRAME = 2,61 | 2,61M³
ALVENARIA DE EMBASAMENTO | TIJOLO DE 1 VEZ = MEDIA DE 30CM DE NIVELAMENTO EM METADE DO PERÍMETRO: 116,00 X 0,30 / 2 = 17,40 | 17,40M²
FUNDAÇÕES
FERRAGEM 8MM BROCAS E BALDRAME | Broca (46un x 4FE x 1,50= 276m) + baldrame ( 116 x 4fe=464,00m)= 740m x 0,40 (coefic) = 296Kg | 296Kg
CONCRETO 15MPA | BROCA( 46Xø0,25X1,50= 3,38M³)+ BALDRAME(116,00X0,45X0,15=7,83M³) = 11,21M² | 11,21M²
LANÇAMENTO | MESMA QUANTIDADE DO CONCRETO | 11,21M³
ALVENARIA DE EMBASAMENTO | TIJOLO DE 1 VEZ = MEDIA DE 30CM DE NIVELAMENTO EM METADE DO PERÍMETRO: 116,00 X 0,30 / 2 = 17,40 | 17,40M²
REBOCO DA MURETA E VIGA BALDRAME | 116,00 X (0,45+0,15+0,45) = 121,80M² | 121,80M²
ALAMBRADO
ALAMBRADO | 116,00 X 4,00 = 464,00 M² | 464,00 M²
PORTÃO DE GRADIL | 1,10 X 2,00M = 2,20 X 2 = 4,40M2 | 4,40M²
REDE DE VOLEI
TRAVE DE FUTEBOL
PISOS DAS CALÇADAS
CARGA DE AREIA | 37,70 X 19,70 X 0,30 | 222,80M³
TRANSPORTE VIA NÃO PAV | 4,5KM CHÃO X 220,80 | 1002.6
TRANSPORTE VIA PAV | 19KM PAV X 220,80 | 4233.33
AREIA FINA | 37,70X19,7X0,30 | 222,80M³
PINTURA
FUNDO SELADOR | MESMA QUANTIDADE DE REBOCO | 121,8M²
TEXTURA | MESMA QUANTIDADE DE REBOCO | 121,80M²
INTALAÇÕES ELÉTRICAS
POSTES METÁLICOS DUPLOS | 15 UNIDADES
LÂMPADAS LED | 30 UNIDADES
MULTIPLEXADO | DISTÂNCIA = 24,00M X 3 + 5x3 (subida poste) | 87,00m
FIO ELÉTRICA 4MM | 104m x 4 (2 circuitos) + 100 x 2 = 416 + 200 = 616 | 616m
FIO ELÉTRICA 2,5MM | 15 POSTES x 2 x 8 (altura poste) | 240m
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 UNIDADE
ELETRODUTO 32MM | 204 m
CAIXA DE ELÉTRICA | 14 UNIDADES
RASGO NO CHÃO | 204 * 0,2*0,3 | 12,24M³
RECOMPOSIÇÃO DO PISO NAS ÁREAS DE CORTE | 48*0,5 | 24M²
PAISAGISMO
PALMEIRA REAL | 20 UNIDADES
ACÁCIA | 8 UNIDADES
PALMEIRA AZUL | 1 UNIDADE
RAVENALA | 6 UNIDADES
BELA EMÍLIA | (30X2)+(22X2)+(20X2)+(27X8)= 360m PLANTAR 2 MUDAS POR M | 720MUDAS
LAMBARI ROXO | 17,32*4= 69,28m²
BARBA DE SERPENTE | 13,42*4= 53,68m²
GRAMA ESMERALDA | 10% DA ÁREA FINAL DE GRAMA PARA REPLANTIO EM ÁREAS DANIFICADAS | 697,54M²
REVOLVIMENTO DE TERRA | ÁREA DAS FORRAÇÕES + METRO LINEAR (360)*0,2M DA BELA EMÍLIA | 194,96M²
TERRA VEGETAL | (ÁREA FORRAÇÕES 122,96 *5CM) + (720 BELA EMÍLIA * 0,003M³) + (35 PALMEIRAS * 0,05M³) | 10,06M³
PERGOLADO
ITEM POR M² | ÁREA DOS PERGOLADOS 17,88 M² X 3 | 53,64M²
VERNIZ | (19,20+5,40 + 4,00 + 4,64 ) X 3UND = 97,80 | 97,80M²
LIMPEZA
TRANSPORTE DE ENTULHOS | 94,71M³ + IXÓRIAS 0,5*0,5*0,5*500 + aprox 10m³ madeiras | 167,21M³
RESP. TÉCNICO: | GRAZIELA CAVALLI PALOSCHI
ENGª CIVIL - CREA MT 045524

## COMPOSIÇÕES
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI JULHO/2024
COMPOSIÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | COEF | R$/UNIT | R$ TOTAL
COMP 01 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0198 | 272.31 | 5.39
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.4 | 76.26 | 30.5
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (1,8KM BOTA-FORA) | M³XKM | 1.8 | 2.74 | 4.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.32 | 8.12
TOTAL |  | M³ |  |  | 48.94
COMP 02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TOTEN)
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 753.75 | 753.75
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) (5% perda) | KG | 51.29 | 11.9 | 610.35
40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) (10% perda) | KG | 14.04 | 8.66 | 121.58
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.12 | 11.81 | 13.22
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.2 | 35.79 | 7.15
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.04 | 27.14 | 1.08
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.4 | 76.2
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.5 | 64.5
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL (10% perda) | M | 9.24 | 3.43 | 31.69
39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA (ADEQUAR TAMANHO DA BASE) | UN | 1 | 81.22 | 81.22
100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (metragem para duas demãos, 1,31m² + 10%) | M2 | 2.88 | 23.25 | 66.96
100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (ambos os lados 3,3m² + 10%) | M2 | 3.63 | 23.02 | 83.56
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (20% perda) | M³ | 0.08 | 490.43 | 39.23
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.08 | 276.94 | 22.15
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.08 | 190.65 | 15.25
TOTAL |  | m² |  |  | 1987.89
COMP 03 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA (PLAYGROUND)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.32 | 20.32
TOTAL |  | m² |  |  | 32.95
COMP 04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEPARADOR DE GRAMA FORMANDO CANTEIROS CONFORME PROJETO
COTA. 13 | SEPARADOR DE GRAMA | H | 0.5 | 8.33 | 4.16
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.11 | 10.55
TOTAL |  | m² |  |  | 14.71
COMP 05 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO COM APROVEITAMENTO DE PAVER, 6CM
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 132.5 | 7.52
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 133.9 | 1.31
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - assentamento do poste | CHP | 0.111 | 281.88 | 31.28
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.13 | 2.92 | 0.37
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2015 | 23.49 | 4.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2015 | 20.32 | 4.09
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 10.07 | 0.04
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0967 | 0.71 | 0.06
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0038 | 11.13 | 0.04
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.097 | 1.18 | 0.11
TOTAL |  | m² |  |  | 49.55
COMP 06 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, SENDO: PILARES 20X20CM E VIGAS 10X20CM
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0023 | 141.75 | 0.32
20211 | VIGA APARELHADA 10 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PREÇO PROPORCIONAL AO ITEM 20211 - VIGA SOBRE OS PILARES) (UTILIZOU PREÇO PROPORCIONAL PELA SESSÃO) | M | 0.6465 | 62.89 | 40.65
20211 | VIGA APARELHADA 10 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PREÇO PROPORCIONAL AO ITEM 20211) (UTILIZOU PREÇO PROPORCIONAL PELA SESSÃO) | M | 2.7273 | 62.89 | 171.51
35276 | PILAR QUADRADO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.88 | 165.86 | 145.95
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.0312 | 17.17 | 0.53
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 21.42 | 9.01
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 25.26 | 10.63
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0208 | 726.75 | 15.11
* COEFICIENTES PROPORCIONAIS AO ITEM 103315
TOTAL |  | m² |  |  | 393.71
COMP 07 | PLANTIO DE ÁRVORE - ACÁCIA - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,20M
COTAÇÃO | MUDA DE ACÁCIA COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA | UN | 1 | 73.33 | 73.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 20.32 | 14.77
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.11 | 3.83
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98510
TOTAL |  | m² |  |  | 91.93
COMP 08 | PLANTIO DE PALMEIRA REAL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA REAL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 226.66 | 226.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 239.57 | 71.84
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 66.99 | 82.07
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98516
TOTAL |  | m² |  |  | 492.22
COMP 09 | PLANTIO DE PALMEIRA RAVENALA, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA RAVENALA, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 266.66 | 266.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 239.57 | 71.84
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 66.99 | 82.07
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98516
TOTAL |  | m² |  |  | 532.22
COMP 10 | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 473.33 | 473.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 239.57 | 71.84
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 66.99 | 82.07
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98516
TOTAL |  | m² |  |  | 738.89
COMP 11 | PLANTIO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA, MUDA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA
COTAÇÃO | MUDA DE BELA EMÍLIA | UN | 1 | 36.66 | 36.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 20.32 | 2.06
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 21.11 | 0.53
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98509
TOTAL |  | m² |  |  | 39.25
COMP 12 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - BARBA DE SERPENTE - 25 MUDAS POR M²
COTAÇÃO | MUDA DE BARBA DE SERPENTE | UN | 25 | 11 | 275
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 20.32 | 4.28
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 21.11 | 1.11
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98505
TOTAL |  | m² |  |  | 280.39
COMP 13 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - LAMBARI ROXO - 25 MUDAS POR M²
COTAÇÃO | MUDA DE LAMBARI ROXO | UN | 25 | 9.33 | 233.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 20.32 | 4.28
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 21.11 | 1.11
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98505
TOTAL |  | m² |  |  | 238.64
COMP 14 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 60 W- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 38.61 | 347.49
101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 268.67 | 537.34
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 281.88 | 31.28
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | UN | 1 | 1596.78 | 1596.78
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 70.12 | 280.48
104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 14.56 | 58.24
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.413 | 21,96 | 31.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.593 | 26,68 | 122.54
TOTAL |  | m² |  |  | 3005.17
COMP 15 | POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRA DE AREIA COM SUPORTE PARA 4 REFELTORES DE LED DE 400W
41197 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1190.89 | 1190.89
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 277,46 | 30.79
RADAR TCE (PUG 00065726) | SUPORTE CRUZETA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO, PARA 04 REFLETORES, INCLUSO PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS | UN | 1 | 328.33 | 328.33
RADAR TCE (PUG 00011983) | REFLETOR DO TIPO LED IP 65 OU SUPERIOR, LUZ BRANCA FRIA DE 400W | UN | 4 | 280.92 | 1123.68
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 8 | 4.74 | 37.92
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.38 | 2.76
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6 | 2.05 | 12.3
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.99 | 5.98
97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 223.75 | 895
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 70.12 | 280.48
104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 14.56 | 58.24
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.413 | 21,96 | 31.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 26.68 | 11.11
TOTAL |  | UND |  |  | 4008.5
COMP 16 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 7 | 25.4 | 177.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 11.5 | 20.32 | 233.68
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.5 | 26.36 | 118.62
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | chp | 3.82 | 4.87 | 18.6
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | chi | 0.67 | 0.09 | 0.06
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 2.2 | 24.88 | 54.73
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | m | 1.4318 | 51.51 | 73.75
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 3.37 | 35.79 | 120.61
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580) | m | 6.2 | 31.95 | 198.09
TOTAL |  | UN |  |  | 995.94
COMP 17 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - JADE - COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,00M
COTAÇÃO | MUDA DE JADE COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA | UN | 1 | 190 | 190
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 20.32 | 14.77
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.11 | 3.83
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98510
TOTAL |  | m² |  |  | 208.6
COMP 18 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO (PARA USO DURANTE A OBRA) - APROVEITANDO A ESTRUTURA DE SUPORTE DA CAIXA DE ÁGUA
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 - 1,5X1,5 / 3,0M | M² | 18 | 112.8 | 2030.4
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 2.25 | 80.22 | 180.49
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 470.95 | 470.95
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.49 | 25.49
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 34.04 | 102.12
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 - ESCAVAÇÃO DE SUMIDOURO PROVISÓRIO ø0,8M X PROF 1M | M3 | 0.5 | 88.26 | 44.13
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 | 24.33 | 145.98
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), NÃO ARMADO. AF_08/2022 - CALÇADA COM 6CM DE ESPESSURA | M³ | 0.13 | 829.29 | 107.8
102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 722.32 | 722.32
TOTAL |  | m² |  |  | 3829.68
COMP 19 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA PARA ALMOXARIFADO, COM PISO DE MADEIRA - 2X5M ALTURA 2,3M
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 - 1,5X1,5 / 3,0M | M² | 32.2 | 112.8 | 3632.16
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 10 | 80.22 | 802.2
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.6 | 20.93 | 326.5
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 15.6 | 47.94 | 747.86
TOTAL |  | m² |  |  | 5508.72
COMP 20 | PLANTIO DE ARBUSTO -CANNÃ INDICA, MUDA COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA
COTAÇÃO | MUDA DE BELA EMÍLIA | UN | 1 | 51.66 | 51.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 20.32 | 2.06
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 21.11 | 0.53
*COMPOSIÇÃO CONFORME ITEM 98509
TOTAL |  | m² |  |  | 54.25
COMP 21 | PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 293.33 | 293.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 239.57 | 71.84
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 66.99 | 82.07
TOTAL |  | m² |  |  | 558.89
COMP 22 | PLANTIO DE RESEDÁ, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 73.33 | 73.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 239.57 | 71.84
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 66.99 | 82.07
TOTAL |  | m² |  |  | 338.89
COMP 23 | PLANTIO DE SALGUEIRO/CHORÃO, COM ALTURA DE MUDA DE APROXIMADAMENTE 1,50M
COTAÇÃO | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M DE ALTURA | UN | 1 | 106.66 | 106.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 20.32 | 88.63
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 21.11 | 23.02
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 239.57 | 71.84
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 66.99 | 82.07
TOTAL |  | m² |  |  | 372.22
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## COTAÇÕES
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | COTAÇÕES
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
COTAÇÕES
1 | MUDA DE ACÁCIA, COM APROXIMADAMENTE 1,2M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 80
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 90
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 50
| PREÇO MÉDIO | 73.33
2 | MUDA DE PALMEIRA REAL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 200
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 280
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 200
| PREÇO MÉDIO | 226.66
3 | MUDA DE PALMEIRA RAVENALA, COM APROXIMADAMENTE 1,5M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 250
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 320
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 230
| PREÇO MÉDIO | 266.66
4 | MUDA DE PALMEIRA AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,5M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 420
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 500
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 500
| PREÇO MÉDIO | 473.33
5 | MUDA DE BELA EMÍLIA, COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 20
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 10
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 80
| PREÇO MÉDIO | 36.66
6 | MUDA DE BARBA DE SERPENTE, MUDA PEQUENA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 15
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 10
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 8
| PREÇO MÉDIO | 11
7 | MUDA LAMBARI ROXO, MUDA PEQUENA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 12
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 8
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 8
| PREÇO MÉDIO | 9.33
8 | MUDA JADE, APROXIMADAMENTE 1,00M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 250
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 190
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 130
| PREÇO MÉDIO | 190
9 | MUDA RESEDÁ, APROXIMADAMENTE 1,00M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 80
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 90
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 50
| PREÇO MÉDIO | 73.33
10 | MUDA SALGUEIROCHORÃO, APROXIMADAMENTE 1,00M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 120
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 150
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 50
| PREÇO MÉDIO | 106.66
11 | MUDA CANNÃ ÍNDICA, MUDA PEQUENA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 45
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 40
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 70
| PREÇO MÉDIO | 51.66
12 | PALMEIRA RABO DE RAPOSA, COM APROXIMADAMENTE 1,2M | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 300
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 400
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 180
| PREÇO MÉDIO | 293.33
13 | SEPARADOR DE GRAMA | PREÇO
| FLORICULTURA FLOR DE LIS CNPJ 01.518.396/0001-26 | 10
| ROSA DOURADA FLORICULTURA E PAISAGISMO CNPJ 41.671.270/0001-01 | 7
| VIVEIRO BOA ESPERANÇA CNPJ 19.942.407/0001-66 | 8
| PREÇO MÉDIO | 8.33
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## RESUMO PLAN. 2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | RESUMO PLANILHA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9355.35
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 34480
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3945.21
EXECUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL E VOLEY DE AREIA
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 1224.06
5 | FUNDAÇÕES | 31102.94
6 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVES | 103951.77
7 | PISO | 45639.91
8 | PINTURA | 3734.38
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (quadra, playground e academia) | 97041.69
CALÇAMENTO E PAISAGISMO
10 | ASSENTAMENTO DE PAVER SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 59179.45
11 | PAISAGISMO | 144604.59
12 | PERGOLADO | 28098.75
LETREIRO "EU AO NOVO MUNDO"
13 | FUNDAÇÕES/ LETREIRO | 23840.64
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9365.59
16 | LIMPEZA DE OBRA | 956.96
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  | 596521.29
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A 44114-7

## QCI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  | RECURSO PRÓPRIO
|  | VALOR | PERCENTUAL | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9355.35 | 1.751% | 100% | 9355.35
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 34480 | 6.454% | 100% | 34480
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3945.21 | 0.7384% | 100% | 3945.21
EXECUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL E VOLEY DE AREIA
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 1224.06 | 0.2291% | 100% | 1224.06
5 | FUNDAÇÕES | 31102.94 | 5.822% | 100% | 31102.94
6 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVES | 103951.77 | 19.46% | 100% | 103951.77
7 | PISO | 45639.91 | 8.543% | 100% | 45639.91
8 | PINTURA | 3734.38 | 0.699% | 100% | 3734.38
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (quadra, playground e academia) | 97041.69 | 18.16% | 100% | 97041.69
CALÇAMENTO E PAISAGISMO
10 | ASSENTAMENTO DE PAVER SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 59179.45 | 11.08% | 100% | 59179.45
11 | PAISAGISMO | 144604.59 | 27.07% | 100% | 144604.59
12 | PERGOLADO | 28098.75 | 5.259% | 100% | 28098.75
LETREIRO "EU AO NOVO MUNDO"
13 | FUNDAÇÕES/ LETREIRO | 23840.64 | 4.462% | 100% | 23840.64
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9365.59 | 1.753% | 100% | 9365.59
16 | LIMPEZA DE OBRA | 956.96 | 0.1791% | 100% | 956.96
TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO: |  | 534259.35 | 100% | 100% | 596521.29
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A 44114-7

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | LAGO MUNICIPAL - SETOR I
ÁREA TOTAL: | 42.633,46m²
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 |  |  | PRAZO TOTAL = 120 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL | PORC. | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
|  |  | (%) | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9355.35 | 1.568% | 9355.35 | 100% |  |  |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 34480 | 5.78% | 6501.904 | 18.86% | 11828.5559 | 34.31% | 12128.8161 | 35.18% | 4020.724 | 11.66%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3945.21 | 0.6614% | 3945.21 | 100%
EXECUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL E VOLEY DE AREIA
4 | MOVIMENTO DOS SOLOS | 1224.06 | 0.2052% | 1224.06 | 100%
5 | FUNDAÇÕES | 31102.94 | 5.214% | 31102.94 | 100%
6 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVES | 103951.77 | 17.43% |  |  | 51975.885 | 50% | 51975.885 | 50%
7 | PISO | 45639.91 | 7.651% |  |  | 45639.91 | 100%
8 | PINTURA | 3734.38 | 0.626% |  |  |  |  | 3734.38 | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (quadra, playground e academia) | 97041.69 | 16.27% | 48520.845 | 50% | 48520.845 | 50%
CALÇAMENTO E PAISAGISMO |  |  | 0%
10 | ASSENTAMENTO DE PAVER SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 59179.45 | 9.921% | 11835.89 | 20% | 17753.835 | 30% | 17753.835 | 30% | 11835.89 | 20%
11 | PAISAGISMO | 144604.59 | 24.24% |  |  | 28920.918 | 20% | 72302.295 | 50% | 43381.377 | 30%
12 | PERGOLADO | 28098.75 | 4.71% |  |  |  |  | 28098.75 | 100%
LETREIRO "EU AO NOVO MUNDO"
13 | FUNDAÇÕES/ LETREIRO | 23840.64 | 3.997% |  |  |  |  | 23840.64 | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9365.59 | 1.57% | [6 empty] | 9365.59 | 100%
15 | LIMPEZA DE OBRA | 956.96 | 0.1604% | [6 empty] | 956.96 | 100%
TOTAL GERAL |  | 596521.29 | 100%
VALOR DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | 112486.199 | 18.86% | 204639.9489 | 34.31% | 209834.6011 | 35.18% | 69560.541 | 11.66%
ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 112486.199 | 18.86% | 317126.1479 | 53.16% | 526960.749 | 88.34% | 596521.29 | 100%
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A 44114-7