## CALÇADA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO NAS ESCOLAS ALCIDES FERREIRA PRIMO E INOVAÇÃO
LOCAL: | QUADRA 05, DAMA DE OURO II, RUAS JEQUITIBÁ, MOGNO E CEDRO
ÁREA TOTAL: | 1.303,95m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REF PREÇOS: SINAPI MARÇO/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | QTD |  | BDI
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | REFORM | R$/UNIT | 20.73% | R$ TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24 | 116.87 | 141.09 | 3386.16
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | 61.64 | 74.41 | 8929.2
| Sub-Total |  |  |  |  | 12315.36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 312.17 | 376.88 | 1085.41
105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | und | 64 | 34.42 | 41.55 | 2659.2
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | m² | 15.4 | 123.46 | 149.05 | 2295.37
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | m² | 6 | 78.24 | 94.45 | 566.7
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 9.1 | 20.91 | 25.24 | 229.68
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 9.1 | 64.24 | 77.55 | 705.7
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 1 | 1097.67 | 1325.21 | 1325.21
93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (sinapi fev/2024) | m² | 1 | 986.27 | 1190.72 | 1190.72
103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | un | 4 | 100.38 | 121.18 | 484.72
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1303.95 | 4.33 | 5.22 | 6806.61
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (abertura do muro da escola Inovação) | m³ | 0.37 | 53.68 | 64.8 | 23.97
87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (requadro vão do portão) | m² | 1.49 | 34.61 | 41.78 | 62.25
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (pintado) | m² | 2.64 | 902.76 | 1089.9 | 2877.33
98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | und | 1 | 134.27 | 162.1 | 162.1
98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | und | 1 | 191.49 | 231.18 | 231.18
98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | und | 1 | 309.35 | 373.47 | 373.47
104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 191.98 | 12.89 | 15.56 | 2987.2
| Sub-Total |  |  |  |  | 24066.82
3 | EXECUÇÃO DA CALÇADA - MOVIMENTO DE SOLOS
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 94 | 51.12 | 61.71 | 5800.74
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1016.12 | 3.13 | 3.77 | 3830.77
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (drenagem do terreno até o rebaixo do estacionamento - vários pontos) | m | 27 | 46.33 | 55.93 | 1510.11
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.13 | 190.65 | 230.17 | 2561.79
101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 18.88 | 727.67 | 878.51 | 16586.26
87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (acabamento face externa dos blocos) | m² | 51.86 | 34.61 | 41.78 | 2166.71
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (concretar furos dos blocos a cada 1,50m) | m³ | 2.12 | 493.97 | 596.36 | 1264.28
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 266.19 | 1.94 | 2.34 | 622.88
98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 266.19 | 4.76 | 5.74 | 1527.93
103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 266.19 | 19.99 | 24.13 | 6423.16
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (estacionamento e=10cm) | m³ | 37.96 | 833.08 | 1005.77 | 38179.02
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (passeio e=6cm) acabamento desempenado | m³ | 32.49 | 833.08 | 1005.77 | 32677.46
104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 64.74 | 216.48 | 261.35 | 16919.79
105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | und | 6 | 705.9 | 852.23 | 5113.38
94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (refazer meio-fio rebaixado no estacionamento) | m | 191.98 | 39.32 | 47.47 | 9113.29
| Sub-Total |  |  |  |  | 144297.57
4 | LIMPEZA DE OBRA
99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 798.23 | 3.35 | 4.04 | 3224.84
COMP 01 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO | M³ | 22 | 50.4 | 60.84 | 1338.48
| Sub-Total |  |  |  |  | 4563.32
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 185243.07
VALOR POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## MEMÓRIA CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO NAS ESCOLAS ALCIDES FERREIRA PRIMO E INOVAÇÃO
LOCAL: | QUADRA 05, DAMA DE OURO II, RUAS JEQUITIBÁ, MOGNO E CEDRO
ÁREA TOTAL: | 1.303,95m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ADM OBRA
Engenheiro civil | 2h/ semana / 3 meses | 24h
Mestre de obras | 10h/semana sendo 12 semanas | 120h
SERV. PRELIMINARES
placa de obra | 2,40x1,2 = | 2,88m²
locação com ponteleteamento | perímetro x2 pontalete a cada 10m = 317,00/10 x 2 = | 64un
parede do barraco de obra | 2,00 x 3,00m +2,20m (altura) = 2x4,4 + 1x6,60(encostar muro) | 15,40m²
piso barraco obra | 2,00x3,00m = | 6,00m²
telha barraco | 1 água de 2,60x3,50 = | 9,10m²
porta para barraco obra | 0,80x2,10 | 1,00un
banheiro/vest | 1,00x1,00m | 1,00m²
placa de sinalização | tipo cavalete na rua | 4 un
Limpeza terreno | Raspagem e preparo | 1303,95m²
demolição muro | 1,20x2,20+0,14 | 0,37m²
requadro do muro | 0,14(largura) + 0,10cada lado x2,2 (altura) x2(lados) | 1,49m²
portão de correr | 1,20x2,20 | 2,64m²
poda e corte árvore | 1 unidade | 1 und
CALÇADAS/MOV. DOS SOLOS
ATERRO | estimado área mais proximo à escola Inovação = 313,43m² x 0,30cm | 94,00m³
compactação | área das calçadas pedrestre = 531,81m² estacionamento mogno = 212,35m² estacionamento jequitibá = 104,06m² estacionamento cedro = 158,12m² | 1.006,34m²
drenagem | 18 tubos de 100mm x 1,50m | 27,00m
escavação baldrame | 345,79m x 0,14 x 0,23 | 11,13m³
alvenaria embasamento | 2 fiadas = 345,79 x 0,38x0,14 | 18,88m³
massa única | reboco externo bloco = 345,79 x 0,15 | 51,86m²
concretagem blocos | 345,79/1,5 x 0,009 (volume concreto furos) | 2,12m³
canteiros, adubo e grama | 35,69+145,69+23,94+26,63+4,66+10,57+13,18+5,83 | 266,19m²
calçada estacionamento | (212,35+158,12+104,06)x0,08 | 37,96m³
calçada pedestre | (531,81+9,78)x 0,06 | 32,49m³
piso tatil | 319,70 + 4,00 = 323,70 x 0,20 = | 64,74m²
meio-fio rebaixado | 40,24+87,44+64,30 = | 191,98m
EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS
limpeza do local | 10,50m² x 2un | 21,00m²
impermeabilização | área total = 21,00m² | 21,00m²
concreto asfaltico | secção 0,10m² x 7,00x x2un | 1,40m³
LIMPEZA
limpeza varrição | 474,53 + 323,70 = | 798,23m²
TRANSPORTE DE ENTULHOS | 1 CARGA 10M³ - TRANSPORTE 2,2KM - 10*2,2 | 22M³xKM
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## COMPOSIÇÕES
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO NAS ESCOLAS ALCIDES FERREIRA PRIMO E INOVAÇÃO
LOCAL: | QUADRA 05, DAMA DE OURO II, RUAS JEQUITIBÁ, MOGNO E CEDRO
ÁREA TOTAL: | 1.303,95m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 | REF PREÇOS: SINAPI MARÇO/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
QTD
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIT | REFORM | R$/UNIT | R$ TOTAL
COMP 01 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0198 | 279.49 | 5.53
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.4 | 77.47 | 30.98
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (2,2KM BOTA-FORA) | M³XKM | 2.2 | 2.81 | 6.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.29 | 7.71
TOTAL |  | M³ |  |  | 50.4
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## RESUMO PLAN. 2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | RESUMO PLANILHA
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO NAS ESCOLAS ALCIDES FERREIRA PRIMO E INOVAÇÃO
LOCAL: | QUADRA 05, DAMA DE OURO II, RUAS JEQUITIBÁ, MOGNO E CEDRO
ÁREA TOTAL: | 1.303,95m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 12315.36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24066.82
3 | EXECUÇÃO DA CALÇADA - MOVIMENTO DE SOLOS | 144297.57
4 | LIMPEZA DE OBRA | 4563.32
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  | 185243.07
VALOR POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## QCI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO NAS ESCOLAS ALCIDES FERREIRA PRIMO E INOVAÇÃO
LOCAL: | QUADRA 05, DAMA DE OURO II, RUAS JEQUITIBÁ, MOGNO E CEDRO
ÁREA TOTAL: | 1.303,95m²
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: | 01.614.517/0001-33
| DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  | RECURSO PRÓPRIO
|  | VALOR | PERCENTUAL | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 12315.36 | 6.648% | 100% | 12315.36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24066.82 | 12.99% | 100% | 24066.82
3 | EXECUÇÃO DA CALÇADA - MOVIMENTO DE SOLOS | 144297.57 | 77.9% | 100% | 144297.57
4 | LIMPEZA DE OBRA | 4563.32 | 2.463% | 100% | 4563.32
TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO: |  | 185243.07 | 100% | 100% | 185243.07
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CNPJ: 01.614.517/0001-33
Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Centro, Novo Mundo/MT
Fone: (66) 3539-6244/6003 - e-mail: prefeituranovomundo@hotmail.com
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO NAS ESCOLAS ALCIDES FERREIRA PRIMO E INOVAÇÃO
LOCAL: | QUADRA 05, DAMA DE OURO II, RUAS JEQUITIBÁ, MOGNO E CEDRO
ÁREA TOTAL: | 1.303,95m²
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: | 01.614.517/0001-33 |  |  | PRAZO TOTAL =90 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | R$ SUBTOTAL | PORC. | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  | (%) | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 12315.36 | 6.648% | 4064.0688 | 33% | 4064.0688 | 33% | 4187.2224 | 34%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24066.82 | 12.99% | 24066.82 | 100% | 0 | 0% | 0
3 | EXECUÇÃO DA CALÇADA - MOVIMENTO DE SOLOS | 144297.57 | 77.9% | 28859.514 | 20% | 86578.542 | 60% | 28859.514 | 20%
4 | LIMPEZA DE OBRA | 4563.32 | 2.463% | 0 |  | 0 |  | 4563.32 | 100%
TOTAL GERAL |  | 185243.07 | 100%
VALOR DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | 56990.4028 | 30.77% | 90642.6108 | 48.93% | 37610.0564 | 20.3%
ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 56990.4028 | 30.77% | 147633.0136 | 79.7% | 185243.07 | 100%
RESP. TÉCNICO: | FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7